## Biểu
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2018 THUỘC CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện Mường La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện, khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư, điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 15/11/2017 | lúy kế Khối lượng nghiệm thu | Lũy kế số vốn đã đã giải ngân đến 20/6/2017 | Kế hoạch còn lại chưa giải ngân | Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án | Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án |  | Kế hoạch vốn giao năm 2018 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số QĐ ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu được duyệt | TMDT trừ dự phòng, dân góp | [5 empty] | Nhu cầu vốn so với TMĐT | Trong đó: Nợ XDCB | Tổng số | Trong đó
[17 empty] | Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng NTM | Nguồn bổ sung cân đối NS tỉnh hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng NTM | Nguồn XDCBTT | Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất
| Tổng số | [5 empty] | 140976.618 | 80296.965 | 49561.5541 | 16286.796 | 1018682.5454 | 2178.8227 | 0 | 48201.3269 | 2107.926 | 36902 | 1000 | 2000 | 13902 | 20000 |  | 0
A | DỰ ÁN HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG | [5 empty] | 16158.898 | 10415.363 | 12798.137 | 8725.896 | 1007401.442 | 0 | 0 | 2607.926 | 2107.926 | 2564 | 0 | 0 | 620 | 1944
1 | Nhà huấn luyện dân quân tự vệ | UBND huyện | TT Ít Ong | NHM | 2016 | 3980- 29/12/2015 | 1441.324 | 1424.86 | 1169.437 | 1424.86 | 1169.442 | 0 |  | 255.423 | 255.423 | 250 |  |  |  | 250
2 | Điện chiếu sáng thị tứ Mường Bú, huyện Mường La | UBND huyện | Mường Bú | 3km | 2016 | 2425 - 06/7/16 | 1967 | 1967 | 1882 | 1951.036 | 1882 | 0 |  | 85 | 85 | 80 |  |  | 80
3 | Nước sinh hoạt bảo Nong Quài xã Chiềng Muôn | UBND huyện | Chiềng Muôn | 69 hộ | 2017 | 3413- 07/11/16 | 1664.9 | 1615.359 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 |  | 65.359 | 65.359 | 60 |  |  |  | 60
4 | Nước sinh hoạt bản Luồng xã Chiềng San | UBND huyện | Chiềng San | 100 hộ | 2017 | 3176- 17/10/16 | 2794.7 | 2547.82 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |  | 247.82 | 247.82 | 240 |  |  |  | 240
5 | Hội trường và tường rào bao quanh trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Mường Bú | UBND huyện | Mường Bú | Nhiều HM | 2017 | 3418- 10/11/16 | 2480.394 | 2213.484 | 1000 | 1000 | 1000000 | 0 |  | 1213.484 | 1213.484 | 1200 |  |  | 400 | 800
6 | Sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND | UBND huyện | TT Ít Ong | Sửa chữa | 2017 | 100- 13/01/17 | 650 | 646.84 | 500 | 500 | 500 | 0 |  | 146.84 | 146.84 | 140 |  |  | 140
7 | Nâng cấp trạm truyền hình số mặt đất trung tâm huyện Mường La | UBND huyện | TT Ít Ong |  |  | 1170-28/3/2017 | 2781.18 |  | 2680 |  |  |  |  | 94 | 94 | 94 |  |  |  | 94
8 | Nước sinh hoạt bản Tả xã Chiềng Hoa | UBND huyện | Chiềng Hoa |  | 2011 | 1995- 18/7/13 | 2379.4 |  | 1716.7 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500
B | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [5 empty] | 30509.131 | 28494.145 | 13459.9261 | 7560.9 | 11281.1034 | 2178.8227 | 0 | 15881.0349 | 0 | 15624.8 | 0 | 0 | 11891.8 | 3733 | 0
1 | Nâng cấp trạm phát thanh - trạm truyền hình Mường Bú | UBND huyện | Mường Bú |  | 2017 | 448- 29/03/17 | 2499.9 | 2499.9 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 1499.9 |  | 1490 |  |  | 1490
2 | Chợ trung tâm xã Mường Bú | UBND huyện | Mường Bú |  | 2017 | 253- 16/02/17 | 1691.38 | 1672.18 | 800 | 800 | 800 | 0 |  | 872.18 |  | 850 |  |  | 850
3 | Nhà lắp ghép các xã | UBND huyện |  |  | 2017 | 377- 15/3/17 | 2999.038 | 2941.768 | 700 | 700 | 700 | 0 |  | 2241.768 |  | 2234.8 |  |  | 201.8 | 2033
4 | Hệ thống nước phòng cháy | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2017 | 354- 02/3/17 | 899.5 | 899.5 | 500 | 50 | 423.414 | 76.586 |  | 399.5 |  | 360 |  |  | 360
5 | Hệ thống rãnh đường 106 - Tiểu khu 1 | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2017 | 285- 23/02/17 | 2994.8 | 2861.4 | 1100 | 1000 | 1100 | 0 |  | 1761.4 |  | 1750 |  |  | 1750
6 | Hệ thống điện khu đô thị mới | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2017 | 469- 31/3/17 | 1693.6 | 1693.6 | 600 | 300 | 600 | 0 |  | 1093.6 |  | 1080 |  |  | 250 | 830
7 | Chợ trung tâm xã Chiềng Hoa | UBND huyện | Chiềng Hoa |  | 2017 | 383- 15/03/17 | 1996.4 | 1979.9 | 900 | 300 | 850 | 50 |  | 1079.9 |  | 1050 |  |  | 1050
8 | Kè cọn nước + Bến nước phòng cháy chữa cháy cổng chào TT Ít Ong, Mường La | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2017 | 2170- 12/10/17 | 814.85 | 814.85 | 240.2 |  |  | 240.2 |  | 574.65 |  | 550 |  |  | 550
9 | Sân vận động và san nền khu đô thị mới, TT Ít Ong | UBND huyện | TT Ít Ong | 31 nền | 2017 | 841- 18/5/17 | 3943.583 | 3879.183 | 3450.2477 | 2110.9 | 3175.727 | 274.5207 |  | 428.9353 |  | 420 |  |  |  | 420
10 | Đường và sân vận động xã Ngọc Chiến | UBND huyện | Ngọc Chiến | 2km | 2017 | 839- 17/5/17 | 4850.615 | 4266.015 | 1531.9624 | 0 | 1531.9624 | 0 |  | 2734.0526 |  | 2700 |  |  | 2700
11 | Đường Bản Phày + Bản Mường Chiến xã Ngọc Chiến | UBND huyện | Ngọc Chiến | 900M | 2017 | 1836- 08/9/17 | 2978.4 | 2814.3 | 937.516 | 0 | 0 | 937.516 |  | 1876.784 |  | 1850 |  |  | 1400 | 450
12 | Cải tạo nhà văn hóa tiểu khu 5 TT Ít Ong | UBND huyện | TT Ít Ong | 120m2 | 2017 |  | 846.816 |  | 600 | 0 | 0 | 600 |  | 246.816 |  | 240 |  |  | 240
13 | Cải tạo bùng binh tam giác tại ngã ba trung tâm viễn thông huyện Mường La | UBND huyện | TT Ít Ong | 500m2 | 2017 | 1152- 15/6/17 | 712.4 | 712.4 | 400 | 600 | 400 | 0 |  | 312.4 |  | 300 |  |  | 300
14 | Đường điện bản Pá Kìm xã Chiềng Muôn | UBND huyện | Chiềng Muôn | 43 hộ | 2017 | 470- 31/3/17 | 1587.849 | 1459.149 | 700 | 700 | 700 | 0 |  | 759.149 |  | 750 |  |  | 750
C | CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ MỚI 2018 | [5 empty] | 11183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11183.8 |  | 4323 |  |  |  | 4323
1 | Dự án khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Mường La | UBND huyện | Mường Bú |  | 2018 |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 0
2 | Tường rào + nhà vệ sinh Trung tâm chính trị huyện Mường La | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2018 |  | 400 | [6 empty] | 400 |  | 0
3 | Nâng cấp Trạm phát thanh - truyền hình xã Ngọc Chiến | UBND huyện | Ngọc Chiến |  | 2018 |  | 2200 | [6 empty] | 2200 |  | 0
4 | Trạm truyền thanh xã Nặm Păm | UBND huyện | Nặm Păm |  | 2018 |  | 800 | [6 empty] | 800 |  | 0
5 | Vườn hoa Bưu điện | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2018 |  | 132 | [6 empty] | 132 |  | 0
6 | Sửa chữa hàng rào Nhà khách và sân Quảng trường | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2018 |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
7 | Sửa chữa Trung tâm Văn hóa huyện | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2018 |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  | 0
8 | Ốp chữ đồng cổng trụ sở Huyện ủy, HĐND - UBND huyện | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2018 |  | 51.8 | [6 empty] | 51.8 |  | 0
9 | Trung tâm Hành chính công | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2018 |  | 1500 | [6 empty] | 1500 |  | 0
10 | Nhà lắp ghép, nhà vệ sinh trụ sở xã Chiềng Muôn | UBND huyện | Chiềng Muôn |  | 2018 |  | 350 | [6 empty] | 350
D | DỰ PHÒNG 10% VỐN XDCBTT NĂM 2018 | [14 empty] | 1390.2 |  |  | 1390.2
E | KINH PHÍ QUY HOẠCH, GIAO ĐẤT, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI (20%) | [5 empty] | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.6 |  | 4000 |  |  |  | 4000
1 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 | UBND huyện |  |  | 2018 | 2153 - 10/10/2017 | 444.6 | [6 empty] | 444.6 |  | 444.6 |  |  |  | 444.6
2 | Chi phí cho đấu giá quyền sử dụng đất | UBND huyện |  |  | 2018 | [10 empty] | 400 |  |  |  | 400
3 | Hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng | [14 empty] | 2000 |  |  |  | 2000
4 | Hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết 115/NQ-HĐND tỉnh | [14 empty] | 1155.4 |  |  |  | 1155.4
F | CÔNG TÁC BT, GPMB VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÁC DỰ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ (30%) | [5 empty] | 35400 | [8 empty] | 6000 |  |  |  | 6000
| Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba Nà Kè đi Thủy điện Sơn La, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La | UBND huyện | TT Ít Ong |  | 2017 | 909 - 30/5/2017 | 35400 | [8 empty] | 6000 |  |  |  | 6000
G | HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI | [5 empty] | 47280.189 | 41387.457 | 23303.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18083.966 | 0 | 3000 | 1000 | 2000 | 0 | 0
1 | NSH bản Huổi Chèo | UBND huyện | Nậm Giôn |  | 2017 | 1614 16/8/2017 | 1892.019 | 1743.937 | 890.482 |  |  |  |  | 853.455 |  | 121.5 | 40.5 | 81
2 | Nhà văn hóa bản Huổi Chà | UBND huyện | Nậm Giôn |  | 2017 | 1617 16/8/2017 | 1197.44 | 1106.254 | 547.186 |  |  |  |  | 559.068 |  | 79.5 | 26.5 | 53
3 | Nhà văn hoá Bản Huổi Sưa | UBND huyện | Chiềng Hoa |  | 2017 | 1616 16/8/2017 | 1340.923 | 1186.396 | 661.998 |  |  |  |  | 524.398 |  | 85.5 | 28.5 | 57
4 | Trạm Y tế xã Chiềng Hoa | UBND huyện | Chiềng Hoa |  | 2017 | 1665 23/8/2017 | 2298.297 | 2191.319 | 1298.8 |  |  |  |  | 892.519 |  | 151.5 | 50.5 | 101
5 | Công trình cấp nước sinh hoạt bản Tôm | UBND huyện | Tạ Bú |  | 2017 | 1670 25/8/2017 | 1380.979 | 1260.979 | 772 |  |  |  |  | 488.979 |  | 88.5 | 29.5 | 59
6 | Công trình thuỷ lợi bản Đông Lỏng (Mương Pá Pâu) | UBND huyện | Ngọc Chiến |  | 2017 | 1622 17/8/2017 | 1749.288 | 1576.522 | 785.086 |  |  |  |  | 791.436 |  | 109.5 | 36.5 | 73
7 | Nhà văn hóa bản Co Két - Nà Tâu | UBND huyện | Ngọc Chiến |  | 2017 | 1610 16/8/2017 | 1217.234 | 1112.963 | 549.491 |  |  |  |  | 563.472 |  | 79.5 | 26.5 | 53
8 | Nhà văn hóa bản Lướt - Pom Mỉn - Đông Lỏng | UBND huyện | Ngọc Chiến |  | 2017 | 1609 16/8/2017 | 1107.85 | 975.982 | 536.901 |  |  |  |  | 439.081 |  | 70.5 | 23.5 | 47
9 | NSH bản Đin Lanh | UBND huyện | Chiềng Công |  | 2017 | 1612 16/8/2017 | 1135.379 | 961.757 | 767.75 |  |  |  |  | 194.007 |  | 70.5 | 23.5 | 47
10 | Nhà văn hóa bản Kéo Hỏm | UBND huyện | Chiềng Công |  | 2017 | 1611 16/8/2017 | 1190.815 | 1058.056 | 548.157 |  |  |  |  | 509.899 |  | 74.4 | 24.8 | 49.6
11 | Kênh bản Hán Cá Thịnh | UBND huyện | Chiềng Công |  | 2017 | 1623 17/8/2017 | 1922.993 | 1749.993 | 881 |  |  |  |  | 868.993 |  | 121.5 | 40.5 | 81
12 | Nhà văn hoá bản Pá Kìm | UBND huyện | Chiềng Muôn |  | 2017 | 1671 25/8/2017 | 1220.367 | 1008.511 | 666.411 |  |  |  |  | 342.1 |  | 73.5 | 24.5 | 49
13 | NSH bản Hua Đán | UBND huyện | Chiềng Muôn |  | 2017 | 1672 25/8/2017 | 1906.974 | 1545.25 | 933.266 |  |  |  |  | 611.984 |  | 106.5 | 35.5 | 71
14 | Công trình cấp nước sinh hoạt bản Pá Làng | UBND huyện | Chiềng San |  | 2017 | 1624 17/8/2017 | 1381.909 | 1222.294 | 661.5 |  |  |  |  | 560.794 |  | 85.5 | 28.5 | 57
15 | Nhà văn hóa bản Nong | UBND huyện | Chiềng San |  | 2017 | 1673 25/8/2017 | 1182.811 | 979.749 | 574.107 |  |  |  |  | 405.642 |  | 70.5 | 23.5 | 47
16 | Cấp NSH bản Pi | UBND huyện | Pi Toong |  | 2017 | 1674 25/8/2017 | 2577.348 | 2078.2 | 830.186 |  |  |  |  | 1248.014 |  | 169.5 | 56.5 | 113
17 | Cấp nước sinh hoạt bản Pá Xá Hồng | UBND huyện | Chiềng Ân |  | 2017 | 1675 25/8/2017 | 1108.852 | 958.111 | 877.348 |  |  |  |  | 80.763 |  | 70.5 | 23.5 | 47
18 | Cấp NSH bản Xạ Súng | UBND huyện | Chiềng Ân |  | 2017 | 1615 16/8/2017 | 2038.055 | 1890.302 | 878.753 |  |  |  |  | 1011.549 |  | 130.5 | 43.5 | 87
19 | Nước sinh hoạt Pá Sóng | UBND huyện | Chiềng Lao |  | 2017 | 1676 25/8/2017 | 1963.238 | 1607.145 | 1221.05 |  |  |  |  | 386.095 |  | 112.5 | 37.5 | 75
20 | Nước sinh hoạt Huổi Hậu | UBND huyện | Chiềng Lao |  | 2017 | 1677 25/8/2017 | 2398.844 | 2058.357 | 1438.7 |  |  |  |  | 619.657 |  | 142.5 | 47.5 | 95
21 | Cấp nước sinh hoạt bản Nà Sản - Nà Tòng | UBND huyện | Hua Trai |  | 2017 | 1678 25/8/2017 | 1454.371 | 1229.823 | 836.309 |  |  |  |  | 393.514 |  | 88.5 | 29.5 | 59
22 | Đường giao thông vào trung tâm xã | UBND huyện | Hua Trai |  | 2017 | 1679 25/8/2017 | 1649.019 | 1572.262 | 544 |  |  |  |  | 1028.262 |  | 109.5 | 36.5 | 73
23 | Nhà văn hóa bản Huổi Điếng | UBND huyện | Nặm Păm |  | 2017 | 1865 12/9/2017 | 1250.295 | 1081.053 | 572.247 |  |  |  |  | 508.806 |  | 76.5 | 25.5 | 51
24 | Nhà văn hóa bản Huổi Hốc | UBND huyện | Nặm Păm |  | 2017 | 1809 05/9/2017 | 1076.29 | 962.902 | 530.847 |  |  |  |  | 432.055 |  | 70.5 | 23.5 | 47
25 | Cấp nước sinh hoạt bản Bó Cốp | UBND huyện | Mường Bú |  | 2017 | 1680 25/8/2017 | 2485.015 | 2015.539 | 1025.386 |  |  |  |  | 990.153 |  | 168 | 56 | 112
26 | Nhà văn hóa bản Thẳm Súng | UBND huyện | Mường Bú |  | 2017 | 1681 25/8/2017 | 1190.703 | 1028.822 | 568.655 |  |  |  |  | 460.167 |  | 73.5 | 24.5 | 49
27 | Nhà văn hóa bản Chón | UBND huyện | Mường Bú |  | 2017 | 1682 25/8/2017 | 1163.959 | 989.806 | 575.726 |  |  |  |  | 414.08 |  | 70.5 | 23.5 | 47
28 | Cấp nước sinh hoạt bản Nà Tòng | UBND huyện | Mường Chùm |  | 2017 | 1683 25/8/2017 | 2475.72 | 2205.706 | 1188.014 |  |  |  |  | 1017.692 |  | 184.5 | 61.5 | 123
29 | Nhà văn hóa bản Nậm Ún 2 | UBND huyện | Mường Chùm |  | 2017 | 1684 25/8/2017 | 1185.628 | 1008.101 | 568.927 |  |  |  |  | 439.174 |  | 71.1 | 23.7 | 47.4
30 | Nhà văn hóa bản Huổi Ban | UBND huyện | Mường Trai |  | 2017 | 1686 25/8/2017 | 1137.574 | 1021.366 | 573.208 |  |  |  |  | 448.158 |  | 73.5 | 24.5 | 49
Note on B32: Author: TT Tại KB tinh-Đoàn